## Hoja 1
OBRAS A EJECUTAR
Localidad | Denominación | Sistema | Presupuesto Septiembre 2026 | Plazo | Año de ejecución | Inversión 2027 | Inversión 2028 | Inversión 2029 | Expediente
NEUQUÉN | Readecuación Planta de tratamiento Líquidos Saneamientoles PIN | Saneamiento | $ 3.100.000.000,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 620.000.000,00 | $ - | - | EX-2025-00733850- -NEU-SECGRAL#EPAS
PICÚN LEUFÚ | Pozo de bombeo y Nueva Planta de tratamiento de Líquidos Saneamientoles | Saneamiento | $ 8.100.000.000,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 1.458.000.000,00 | $ - | - | Sin expediente
PLOTTIER | Ampliación Planta de tratamiento de líquidos Saneamientoles | Saneamiento | $ 11.000.000.000,00 | 24 meses | 2027/2028/2029 | $ 1.320.000.000,00 | $ - | $ - | Sin expediente
TRICAO MALAL | Sistema Saneamientol - Etapa II:Redes colectoras, pozo de bombeo y planta de tratamiento de líquidos Saneamientoles. | Saneamiento | $ 6.200.000.000,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 992.000.000,00 | $ - | - | Sin expediente
VARVARCO | Sistema Saneamientol - Etapa I: Redes | Saneamiento | $ 1.140.000.000,00 | 10 meses | 2027 | $ 1.140.000.000,00 | - | - | EX-2024-01895282- -NEU-SECGRAL#EPAS
CHOS MALAL | Reparación acueducto impulsión Ø400mm | Agua | $ 600.000.000,00 | 90 días | 2027 | $ 600.000.000,00 | - | - | EX-2025-02411694- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUÉN | Colector San Juan | Saneamiento | $ 8.000.000.000,00 | 24 meses | 2027/2028/2029 | $ 1.440.000.000,00 | $ - | $ - | Sin expediente
LAS OVEJAS | Dragado de las lagunas de estabilización | Saneamiento | $ 1.100.000.000,00 | 10 meses | 2027 | $ 1.100.000.000,00 | - | - | Sin expediente
VILLA LA ANGOSTURA | Playas de Secado para Planta de Tratamiento de Líquidos Saneamientoles | Saneamiento | $ 570.000.000,00 | 10 meses | 2027 | $ 570.000.000,00 | - | - | EX-2024-01479327- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUÉN | Colector Copahue | Saneamiento | $ 10.635.000.000,00 | 24 meses | 2027/2028/2029 | $ 1.276.200.000,00 | $ - | $ - | EX-2025-01933843- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUÉN | Ampliación compacta de PTLC Bardas Norte para 250m3/h | Saneamiento | $ 7.725.000.000,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 1.236.000.000,00 | $ - | - | Sin expediente
NEUQUÉN | Ampliación de PTLC Tronador - Etapa 1 - 2333m3/h | Saneamiento | $ 58.710.000.000,00 | 18 meses | 2027/2028 | $ 8.806.500.000,00 | $ - | - | EX-2025-00025086- -NEU-SECGRAL%EPAS
NEUQUÉN | Colector Saavedra | Saneamiento | $ 1.980.000.000,00 | 18 meses | 2027/2028 | $ 435.600.000,00 | $ - | - | EX-2025-02826932- -NEU-SECGRAL%EPAS
SAN MARTIN DE LOS ANDES | SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VERA | Agua | $ 435.000.000,00 | 4 meses | 2027 | $ 435.000.000,00 | - | - | Sin expediente
NEUQUÉN | Abastecimiento Eléctrico en Media Tensión para la PTLC Tronador | Saneamiento | $ 3.500.000.000,00 | 10 meses | 2027/2028 | $ 770.000.000,00 | $ - | - | Sin expediente
NEUQUÉN | ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE - NEXO IV | Agua | $ 52.400.000.000,00 | 24 meses | 2027/2028/2029 | $ 5.240.000.000,00 | $ - | $ - | Sin expediente
AÑELO | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS SaneamientoLES | Saneamiento | $ 13.130.250.000,00 | 12 meses | 2028/2029 | - | $ 2.363.445.000,00 | $ - | Sin expediente
CHOS MALAL | SISTEMA DA AGUA POTABLE LA SALADA | Agua | $ 1.800.000.000,00 | 8 meses | 2027 | $ 1.800.000.000,00 | - | - | Sin expediente
JUNIN DE LOS ANDES | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS SaneamientoLES | Saneamiento | $ 9.500.000.000,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 1.710.000.000,00 | $ - | - | Sin expediente
JUNIN DE LOS ANDES | READECUACION Y DRAGADO PTEC | Saneamiento | $ 1.440.466.166,00 | 12 meses | 2027/2028 | $ 259.283.909,88 | $ - | - | EX-2025-03614612- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUEN | READECUACION ESTACION DE BOMBEO SaneamientoL CALLE LEGUIZAMON Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE IMPULSION | Saneamiento | $ 659.687.937,00 | 90 días | 2027 | $ 659.687.937,00 | - | - | EX-2025-02247242- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUEN | Colector Hilario Cuadros | Saneamiento | $ 11.670.136.535,25 | 18 meses | 2027/2028/2029 | $ 1.167.013.653,52 | $ - | $ - | Sin expediente
NEUQUEN | Colector 12 de Septiembre | Saneamiento | $ 593.014.329,58 | 12 meses | 2027/2028/2029 | $ 59.301.432,96 | $ - | - | Sin expediente
VILLA LA ANGOSTURA | READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA CALFUCO | Agua | $ 348.570.615,00 | 90 días | 2026 | - | - | -
VILLA LA ANGOSTURA | READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA TOMA CORRENTOSO | Agua | $ 590.559.926,00 | 90 días | 2026 | - | - | -
VILLA LA ANGOSTURA | READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA LOMAS CORRENTOSO | Agua | $ 608.392.300,00 | 90 días | 2026 | - | - | -
VILLA LA ANGOSTURA | READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA ARROYO EL COLORADO | Agua | $ 605.631.250,00 | 90 días | 2026 | - | - | -
VILLA LA ANGOSTURA | READECUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA VOLCANES | Agua | $ 588.701.500,00 | 90 días | 2026 | - | - | -
EL ALAMITO | Sistema de Agua Potable Margen Izquierda | Agua | $ 414.041.043,14 | 180 días | 2027 | $ 414.041.043,14 | - | - | EX-2025-03640007- -NEU-SECGRAL#EPAS
EL CHOLAR | RED SaneamientoL BARRIOS ALTA BARDA Y DON BOSCO | Saneamiento | $ 526.973.220,96 | 120 días | 2027 | $ 526.973.220,96 | - | - | EX-2026-03155662- -NEU-SECGRAL#EPAS
LAS OVEJAS | Ampliación de red y conexión Barrio Riscos Bayos a Planta de Efluentes Saneamientoles | Saneamiento | $ 450.000.000,00 | 6 meses | 2027 | $ 450.000.000,00 | - | - | EX-2026-01061501- -NEU-SECGRAL#EPAS
OCTAVIO PICO | REDES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO | Agua | $ 2.200.000.000,00 | 7 meses | 2027/2028 | $ 440.000.000,00 | $ - | - | EX-2026-01563698- -NEU-SECGRAL#EPAS
TAQUIMILAN | Acondicionamiento cisterna e incorporación de bombas | Agua | $ 2.800.000.000,00 | 9 meses | 2027/2028 | $ 560.000.000,00 | $ - | -
[6 empty] | $ 34.485.601.197,46 | $ 2.363.445.000,00 | $ -
PROYECTOS A CONTRATAR
Localidad | Documentación | Sistema | [6 empty] | Expediente
NEUQUÉN | Readecuación colector Lanin | Saneamiento | $ 170.000.000,00 | 6 meses | 2027 | $ 170.000.000,00 | - | - | Sin expediente
VILLA LA ANGOSTURA | Plan Director de Agua Potable y Desagües Saneamientoles | Agua y Saneamiento | $ 228.000.000,00 | 7 meses | 2027/2028 | $ 68.400.000,00 | $ - | - | EX-2026-00188426- -NEU-SECGRAL#EPAS
EL ALAMITO | Sistema Saneamientol | Saneamiento | $ 35.000.000,00 | 6 meses | 2027 | $ 35.000.000,00 | - | - | EX-2025-03151841- -NEU-SECGRAL#EPAS
LOS MENUCOS | Sistema Saneamientol | Saneamiento | $ 45.000.000,00 | 6 meses | 2027 | $ 45.000.000,00 | - | - | EX-2025-03151841- -NEU-SECGRAL#EPAS
VILLA TRAFUL | Plan Director de Agua Potable | Agua | $ 95.000.000,00 | 7 meses | 2027/2028 | $ 28.500.000,00 | $ - | - | EX-2025-00493872- -NEU-SECGRAL#EPAS
AÑELO | Plan Director de Agua Potable | Agua | $ 148.000.000,00 | 8 meses | 2027/2028 | $ 44.400.000,00 | $ - | - | Sin expediente
EL CHOLAR | Plan Director de Agua y Saneamiento | Agua y Saneamiento | $ 125.000.000,00 | 7 meses | 2027/2028 | $ 37.500.000,00 | $ - | - | EX-2024-01593175- -NEU-SECGRAL#EPAS
NEUQUÉN | Ampliación Planta de Tratamiento de Líquidos Saneamientoles Bardas Norte | Saneamiento | $ 310.000.000,00 | 6 meses | 2027 | $ 310.000.000,00 | - | - | Sin expediente
CHOS MALAL | Ampliación Planta de Tratamiento | Saneamiento | $ 180.000.000,00 | 6 meses | 2027/2028 | $ 54.000.000,00 | $ - | - | EX-2026-01136269- -NEU-SECGRAL#EPAS
SAN MARTIN DE LOS ANDES | PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y PROYECTO EJECUCTIVO AMPLIACION PTEC 1 | Saneamiento | $ 1.620.825.000,00 | 8 meses | 2027/2028 | $ 486.247.500,00 | $ - | - | Sin expediente
CHOS MALAL | PROYECTO OBRA DE TOMA SUBTERRANEA SOBRE EL RIO NEUQUEN Y CONEXIÓN CON EL SISTEMA EXISTENTE | Agua | $ 88.500.000,00 | 5 meses | 2027 | $ 26.550.000,00 | - | - | EX-2026-00856109- -NEU-SECGRAL#EPAS
VILLA LA ANGOSTURA | PLAN DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y Saneamiento | $ 228.500.000,00 | 8 meses | 2027/2028 | $ 68.550.000,00 | $ - | - | EX-2026-00188426- -NEU-SECGRAL#EPAS
EL CHOCON | PLAN DIRECTOR DE AGUA SaneamientoS - ACTUALIZAR PRESUPUESTO | Agua y Saneamiento | $ 791.432.572,66 |  | 2027 | $ 791.432.572,66 |  |  | Sin expediente
SUBTOTALES DE PROYECTOS: | [8 empty] | $ 792.800.000,00
TOTALES: | [8 empty] | $ 792.800.000,00